## Tabelle1
1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche | 5. Woche | 6. Woche | 7. Woche | 8. Woche | 9. Woche | 10. Woche | 11. Woche | 12. Woche | 13. Woche | 14. Woche | 15. Woche | 16. Woche | 17. Woche | 18. Woche
2017-09-24 | 2017-10-01 | 2017-10-08 | 2017-10-15 | 2017-10-22 | 2017-10-29 | 2017-11-05 | 2017-11-12 | 2017-11-19 | 2017-11-26 | 2017-12-03 | 2017-12-10 | 2017-12-17 | 2017-12-24 | 2017-12-31 | 2018-01-07 | 2018-01-14 | 2018-01-19
Abgabe
Wahl Technologie und kleine Tests damit |  |  |  | Task Nummer 2
|  |  | Kurzes Meeting | Erster Fortschritt | [6 empty] | Task Nummer 1
[5 empty] | Kurzes Meeting | Zweiter Fortschritt
[7 empty] | Kurzes Meeting | Dritter Fortschritt
[9 empty] | Kurzes Meeting | Vierter Fortschritt
Finalisierung und Webseite
Disclaimer: Dieser Plan ist ein Work in Progress und wird über den Projektverlauf weiter angepasst und verfeinert werden.